**دانشگاه علوم پزشکی کرمان**

برنامه عملیاتی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور در سال 1402 / گروه رادیوانکولوژی

| **G** | هدف کلان: **توسعه مدیریت و ارتقا بهره وری منابع سازمان** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **توسعه مدیریت منابع انسانی ، اموررفاهی و سلامت حرفه ای** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **تأمین نیروی انسانی هیأت علمی** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | درخواست نیروی متخصص هیأت علمی | مدیرگروه |  | 1/07/1402 | 30/07/1402 |  |  | انجام شد |
| 2 | پیگیری درخواست از معاونت آموزشی دانشگاه | کارشناس گروه | مدیرگروه | 1/08/1402 | تا کنون |  |  | در حال انجام |

**دانشگاه علوم پزشکی کرمان**

برنامه عملیاتی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور در سال 1402 / گروه رادیوانکولوژی

| **G** | هدف کلان: **توسعه مدیریت و ارتقا بهره وری منابع سازمان** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **توسعه مدیریت منابع تجهیزاتی** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **تهیه تجهیزات پزشکی پیشرفته** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | افزایش دستگاه شتابدهنده خطی |  | رئیس بخش | 1/05/1402 | 30/08/1402 |  |  | در حال انجام |
| 2 | جذب بخشی از منابع مالی از خیرین | دانشگاه و شرکت | رئیس بخش | 1/08/1402 | تا کنون |  |  | در حال انجام |
| 3 | خریداری دستگاه | شرکت | رئیس بخش | 1/09/1402 | 28/12/1402 |  |  |  |

**دانشگاه علوم پزشکی کرمان**

برنامه عملیاتی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور در سال 1402 / گروه رادیوانکولوژی

| **G** | هدف کلان: **توسعه مدیریت و ارتقا بهره وری منابع سازمان** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **توسعه مدیریت منابع فیزیکی و تسهیلاتی** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **توزیع عادلانه و متناسب ظرفیت دستگاه بین پزشکان متخصص** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | تقسیم بندی ظرفیت دستگاه برای درمان بیماران بین پزشکان متخصص | رئیس بخش | مدیرگروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام شد |
| 2 | نظارت بر رعایت ظرفیت هر پزشک | رئیس بخش | مدیرگروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام شد |

**دانشگاه علوم پزشکی کرمان**

برنامه عملیاتی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور در سال 1402 / گروه رادیوانکولوژی

| **G** | هدف کلان: **تعالی نظام مراقبت و درمان بصورت ایمن و اثربخش** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **تعالی خدمات پاراکلینیک و دی کلینیک** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **فعال سازی بخش شیمی درمانی سرپایی** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | اختصاص یک نیروی پرستار مجرب در بخش شیمی درمانی سرپایی | شرکت | رئیس بخش | 1/01/1402 | 30/01/1402 |  |  | انجام شد |
| 2 | تجهیز بخش شیمی درمانی سرپایی | دانشگاه و شرکت | رئیس بخش | 1/01/1402 | 30/01/1402 |  |  | انجام شد |
| 3 | رعایت کلیه پزشکان به فعال نگه داشتن تعداد بیماران مشخص شده در این بخش | پزشک | رئیس بخش | 1/07/1402 | تا کنون |  |  | در حال انجام |

| **G** | هدف کلان: **تعالی نظام مراقبت و درمان بصورت ایمن و اثربخش** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **تعالی مراقبت های عمومی بالینی مرکز** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **بهبود فرایند مشاوره ها** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | دریافت درخواست مشاوره از سایر بخش ها | مسئول پذیرش بخش |  | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |
| 2 | ارجاع مشاوره به اتند آنکال | مسئول پذیرش بخش | رئیس بخش | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |
| 3 | انجام خدمات مشاوره توسط پزشک آنکال به همراه یک رزیدنت | پزشک آنکال  رزیدنت | رئیس بخش | 1/01/1402 | تا کنون |  |  | در حال انجام |

**دانشگاه علوم پزشکی کرمان**

برنامه عملیاتی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور در سال 1402 / گروه رادیوانکولوژی

**دانشگاه علوم پزشکی کرمان**

برنامه عملیاتی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور در سال 1402 / گروه رادیوانکولوژی

| **G** | هدف کلان: **ارتقا عملکرد نظام آموزش و پژوهش در مرکز** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **ارتقا فرایند های نظام آموزش رسالت محور و پاسخگو در حوزه پزشکی و پیراپزشکی مرکز** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **تقویت انضباط آموزشی از نظر حضو و غیاب دستیاران** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | پیگیری خرید دستگاه تایمکس | شرکت / دانشگاه | مدیرگروه | 1/01/1402 | 31/01/1402 |  |  | انجام شد |
| 2 | ثبت دستیاران در تایمکس حضور و غیاب | کارشناس گروه | مدیر گروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |
| 3 | گزارش گیری | کارشناس گروه | مدیر گروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |

| **G** | هدف کلان: **ارتقا عملکرد نظام آموزش و پژوهش در مرکز** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **ارتقا فرایند های نظام آموزش رسالت محور و پاسخگو در حوزه پزشکی و پیراپزشکی مرکز** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **ارتقاء سیستم آموزش دستیاران** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | برگزاری جلسات تومور بورد با سایر گروه ها  ( کنفرانس های بین گروهی) | دستیاران | مدیرگروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |
| 2 | تقویت و برگزاری کلاس های مورنینگ و کیس ریپورت و ژورنال کلاب | دستیاران | مدیر گروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |
| 3 | برگزاری کنفرانس های داخل گروهی | دستیاران | مدیر گروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |
| 4 | گزارش کیس های خاص در جلسات مورنینگ و کیس ریپورت ها | دستیاران  پزشکان | مدیر گروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |
| 5 | بایگانی فرم های برگزاری مورنینگ | کارشناس گروه | مدیر گروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |

**دانشگاه علوم پزشکی کرمان**

برنامه عملیاتی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور در سال 1402 / گروه رادیوانکولوژی

**دانشگاه علوم پزشکی کرمان**

برنامه عملیاتی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور در سال 1402 / گروه رادیوانکولوژی

| **G** | هدف کلان: **ارتقا عملکرد نظام آموزش و پژوهش در مرکز** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **ارتقا فرایند های نظام آموزش رسالت محور و پاسخگو در حوزه پزشکی و پیراپزشکی مرکز** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **ارتقای مسئولیت اجتماعی فراگیران و افزایش انگیزشی آنان در حیطه آموزش** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | مشخص نمودن عناوین مهم تئوری در امر اموزش | دستیاران | مدیرگروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |
| 2 | برگزاری کلاس های تئوری و ارائه کنفرانس ها توسط دستیاران | دستیاران | مدیر گروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |
| 3 | نظارت اعضای هیأت علمی بر مطالب و نحوه ارائه دستیاران | اعضای هیأت علمی | مدیر گروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |

**دانشگاه علوم پزشکی کرمان**

برنامه عملیاتی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور در سال 1402 / گروه رادیوانکولوژی

| **G** | هدف کلان: **ارتقا عملکرد نظام آموزش و پژوهش در مرکز** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **ارتقا فرایند های نظام آموزش رسالت محور و پاسخگو در حوزه پزشکی و پیراپزشکی مرکز** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **تأکید بر لاگ بوک الکترونیک** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | تعریف دستیاران و اتندینگ در سامانه لاگ بوک الکترونیک | کارشناس گروه | مدیرگروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |
| 2 | تأکید بر تکمیل لاگ بوک توسط دستیاران بصورت روزانه | دستیاران | مدیر گروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |
| 3 | تأکید بر نظارت لاگ بوک های تکمیل شده توسط اعضای هیأت علمی | اعضای هیأت علمی | مدیر گروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |

**دانشگاه علوم پزشکی کرمان**

برنامه عملیاتی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور در سال 1402 / گروه رادیوانکولوژی

| **G** | هدف کلان: **ارتقا عملکرد نظام آموزش و پژوهش در مرکز** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **ارتقا فرایند های نظام آموزش رسالت محور و پاسخگو در حوزه پزشکی و پیراپزشکی مرکز** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **اصلاح برنامه چرخشی دستیاران بین دو بیمارستان** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | اصلاح برنامه چرخشی دستیاران در دو بیمارستان شفا و افضلی پور | کارشناس گروه | مدیرگروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |
| 2 | نظارت بر حضورمنظم و طبق برنامه چرخشی دستیاران | کارشناس گروه | مدیر گروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |
| 3 | اعلام مرخصی دستیاران به گروه در هر دو بیمارستان | دستیاران  کارشناس گروه | مدیر گروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |

**دانشگاه علوم پزشکی کرمان**

برنامه عملیاتی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور در سال 1402 / گروه رادیوانکولوژی

| **G** | هدف کلان: **ارتقا عملکرد نظام آموزش و پژوهش در مرکز** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **ارتقا فرایند های نظام آموزش رسالت محور و پاسخگو در حوزه پزشکی و پیراپزشکی مرکز** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **اصلاح فرایند ارزشیابی دستیاران** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | ارتقا سطح آزمون ها براساس آزمون های ارتقا دستیاری و بورد تخصصی |  | مدیرگروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |
| 2 | برگزاری آزمون های سالیانه و آشنایی دستیاران با نحوه آزمون | کارشناس گروه  اعضای هیأت علمی | مدیر گروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |

| **G** | هدف کلان: **ارتقا عملکرد نظام آموزش و پژوهش در مرکز** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **ارتقا فرایند های نظام آموزش رسالت محور و پاسخگو در حوزه پزشکی و پیراپزشکی مرکز** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **تقویت توان دستیاران در استدلالات بالینی و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | پیاده سازی استدلال بالینی و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در آموزش تئوری و عملی دستیاران | اعضای هیأت علمی | مدیرگروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |
| 2 | دسترسی به NCCN و ESMO | دستیاران  پزشکان | مدیر گروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |

**دانشگاه علوم پزشکی کرمان**

برنامه عملیاتی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور در سال 1402 / گروه رادیوانکولوژی

**دانشگاه علوم پزشکی کرمان**

برنامه عملیاتی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور در سال 1402 / گروه رادیوانکولوژی

| **G** | هدف کلان: **ارتقا عملکرد نظام آموزش و پژوهش در مرکز** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **تعالی عرصه پژوهش های بالینی و کاربردی مرکز** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **تعالی پایان نامه های دستیاران** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | اولویت بندی نیاز های پژوهشی گروه | اعضای هیأت علمی | مدیرگروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |
| 2 | ارائه عناوین پایان نامه به دستیاران براساس اولویت بندی پژوهشی آموزشی | اعضای هیأت علمی | مدیر گروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |
| 3 | ارائه پروپوزال دستیاری در گروه و تأیید آن | اعضای هیأت علمی  دستیاران | مدیر گروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |
| 4 | پیگیری انجام پایان نامه و چاپ مقاله جهت ارتقا محور پژوهشی گروه | اعضای هیأت علمی  دستیاران | مدیر گروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |

**دانشگاه علوم پزشکی کرمان**

برنامه عملیاتی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور در سال 1402 / گروه رادیوانکولوژی

| **G** | هدف کلان: **ارتقا عملکرد نظام آموزش و پژوهش در مرکز** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **تعالی عرصه پژوهش های بالینی و کاربردی مرکز** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **توانمند سازی اعضای هیأت علمی و دستیاران در حوزه پژوهش** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | شرکت در کارگاه های پژوهشی توانمند سازی اعضای هیأت علمی | اعضای هیأت علمی | مدیرگروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |
| 2 | شرکت در کارگاه های پژوهشی توانمند سازی ویژه دستیاران | دستیاران | مدیر گروه | 1/01/1402 | 28/12/1402 |  |  | انجام می شود |