**دانشگاه علوم پزشکی کرمان**

برنامه عملیاتی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور در سال 1403 / گروه رادیوانکولوژی

| **G** | هدف کلان: **توسعه مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع سازمان** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **توسعه مدیریت منابع انسانی، امور رفاهی و سلامت حرفه ای** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **اعتلای اخلاق حرفه ای و توانمند سازی در خصوص اصول حرفه گری** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **پایش** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | آموزش و برگزاری ژورنال کلاب های اخلاق حرفه ای جهت دستیاران رادیوانکولوژی | اعضای هیأت علمی گروه | مدیرگروه | 1/1/1403 | 1/4/1403 |  |  | 80 % |
| 2 | آموزش پرسنل مرکز جهت رعایت اصول اخلاق حرفه ای در رابطه با بیماران، همکاران و پزشکان | مدیرعامل شرکت پیشرو طب | کارشناس گروه | 20/4/1403 | 30/7/1403 |  |  | 50 % |
| 3 | ارسال نامه درخواست از گروه اخلاق پزشکی دانشکده جهت برگزاری دوره های ارتباط مؤثر با بیمار، اخلاق در پژوهش ، پزشکی قانونی و ... | گروه اخلاق پزشکی | مدیرگروه | 10/4/1403 | 31/6/1403 |  |  | 20 % |
| 4 | آموزش Communication skill به دستیاران رادیوانکولوژی | اساتید گروه | معاون اموزشی گروه | 1/3/1403 | 1/7/1403 |  |  | 50 % |

| **G** | هدف کلان: **توسعه مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع سازمان** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **توسعه مدیریت منابع اطلاعاتی** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **توسعه زیر ساخت های سخت افزاری مرکز** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | خرید سیستم کامپیوتر جهت اساتید و دستیاران مرکز پرتودرمانی شفا جهت ارتقاو آموزشی پژوهشی همکاران | مسئول بخش | رئیس بخش | 1/6/1403 | 1/8/1403 |  |  | 0 |
| 2 | انجام مکاتبات اداری جهت درخواست خرید یک دستگاه لپ تاپ جهت ارتقاء تکنولوژی آموزشی گروه | کارشناس گروه | مدیرگروه | 1/6/1403 | 1/9/1403 |  |  | 0 |

| **G** | هدف کلان: **توسعه مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع سازمان** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **توسعه مدیریت منابع اطلاعاتی** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **ارتقا سامانه های تاسیساتی ، تجهیزاتی و پشتیبانی مرکز** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **پایش** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | انجام مکاتبات اداری در جهت درخواست افزایش تعداد وسایل سرمایشی در بخش رادیوانکولوژی افضلی پور از جمله پاویون ها | مدیر بیمارستان | رئیس بخش افضلی پور | 1/2/1403 | 1/5/1403 |  |  | 10 % |
| 2 | انجام مکاتبات اداری در جهت تعمیر سیستم فاضلاب بخش | تاسیسات شفا  تاسیسات بخش افضلی پور | مسئول بخش | 1/6/1403 | 1/9/1403 |  |  | 0 |

| **G** | هدف کلان: **توسعه مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع سازمان** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **توسعه مدیریت غذا و دارو** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **ایجاد مشاوره تغذیه متناسب با بیماران سرطانی در راستای ارتقای مشاوره تغذیه متناسب با گروه های بیماری و تقویت جایگاه آن با درمان** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **پایش** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | ارسال نامه به مدیرگروه تغذیه و درخواست حضور متخصص تغذیه متناسب با بیماران سرطانی در بخش رادیوتراپی شفا و افضلی پور | رئیس بخش | مدیرگروه | 1/4/1403 | 1/7/1403 |  |  | 10 % |
| 2 | فراهم نمودن محلی جهت حضور متخصص تغذیه در بخش | مسئول بخش | مدیرگروه | 1/6/1403 | 1/8/1403 |  |  | 0 |
| 3 | ارجاع بیماران به متخصص تغذیه جهت دریافت راهنمایی و رژیم های شیمی درمانی و پرتودرمانی | پزشکان بخش | رئیس بخش | 1/7/1403 | 1/11/1403 |  |  | 0 |

| **G** | هدف کلان: **توسعه مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع سازمان** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **توسعه مدیریت غذا و دارو** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **تهیه بسته ملزومات پزشکی ( دارویی و لوازم پزشکی مصرفی)** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | تهیه پکیج های جدید شامل موارد مصرفی بیماران در هنگام CT | مدیرعامل شرکت پیشرو طب | رئیس بخش | 20/4/1403 | 1/7/1403 |  |  | 80 % |
| 2 | در اختیار نهادن پکیج های ملزومات مصرفی به بیماران | مسئول پذیرش | مسئول درمان | 20/4/1403 | 1/7/1403 |  |  | 50 % |
| 3 | درخواست از بیماران جهت به همراه داشتن بسته ملزومات در هنگام درمان | کارشناس درمان | مسئول درمان | 20/4/1403 | 1/7/1403 |  |  | 50 % |

| **G** | هدف کلان: **توسعه مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع سازمان** |
| --- | --- |

| **G** | هدف کلان: **توسعه مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع سازمان** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **توسعه مدیریت منابع تجهیزاتی** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **خریداری دستگاه**  **دستگاه دوم شتابدهنده خطی، براکی تراپی، نرم افزار IMRT و سی سیمولاتور در راستای تهیه تجهیزات پزشکی پیشرفته بخش** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | انجام مکاتبات اداری در خصوص کمبود دستگاه و خریداری دستگاه های مورد نیاز | کارشناس گروه | مدیرگروه | 20/1/1403 | 1/5/1403 |  |  | 70 % |
| 2 | برگزاری جلسات مداوم و پیگیری خرید تجهیزات | مدیر گروه | رئیس بخش | 1/2/1403 | 1/6/1403 |  |  | 20 % |
| 3 | انجام مکاتبات اداری جهت تسریع در روند راه اندازی دستگاه توموتراپی شفا | مدیر گروه | رئیس بخش شفا | 1/3/1403 | 1/6/1403 |  |  | 30 % |
| 4 | ارسال نامه درخصوص جذب خیرین سلامت برای تامین اعتبار | معاونت درمان  معاونت توسعه | مدیرگروه | 1/4/1403 | 1/7/1403 |  |  | 40 % |
| 5 | پیگیری جذب خیرین سلامت و برگزاری جلسه با ایشان | رئیس بخش | معاونت درمان  معاونت توسعه | 1/6/1403 | 1/9/1403 |  |  | 10 % |
| 5 | آموزش پرسنل و دستیاران در رابطه با انجام دقیق و صحیح کار با دستگاه ها | مسئول بخش  معاون آموزشی گروه | رئیس بخش | 1/4/1403 | 1/8/1403 |  |  | 40 % |
| 6 | آموزش پرسنل و دستیاران جهت به حداقل رساندن عوارض رادیوتراپی | مسئول بخش معاون آموزشی گروه | رئیس بخش | 1/1/1403 | 1/5/1403 |  |  | 90 % |

| **G** | هدف کلان: **توسعه مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع سازمان** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **توسعه نظام تصمیم گیری مبتنی بر شواهد** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **استقرار نظام اعتبار بخشی آموزشی ، پژوهشی و درمانی** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | معرفی فوکال پوینت بررسی مستندات پرونده های پزشکی شفا و افضلی پور | دکتر سارا شمسی دکتر فاطمه عرب نژاد | معاون آموزشی | 1/3/1403 | 1/6/1403 |  |  | 70 % |
| 2 | درخواست مدیر گروه از اعضای فوکال پوینت جهت بررسی مستندات پرونده های پزشکی | مدیرگروه | معاون اموزشی | 1/3/1403 | 1/5/1403 |  |  | 70 % |
| 3 | بازدید مدیر گروه و کارشناس در جهت بررسی مستندات پرونده های پزشکی | کارشناس گروه | مدیرگروه | 1/4/1403 | 1/7/1403 |  |  | 50 % |
| 4 | ارائه نتایج بررسی مستندات به دستیاران و پزشکان بخش | رئیس بخش | مدیرگروه | 1/4/1403 | 1/7/1403 |  |  | 50 % |

| **G** | هدف کلان: **تعالی نظام مراقبت و درمان بصورت ایمن و اثر بخش** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **تعالی خدمات پاراکلینیک** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **فعال سازی درمانگاه و خدمات سرپایی براساس خدمات تخصصی** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | آماده سازی برنامه درمانگاهی ویژه دستیاران در کلینیک ویژه اساتید | معاون آموزشی گروه | مدیرگروه | 1/1/1403 | 1/5/1403 |  |  | 90 % |
| 2 | درخواست از کلیه پزشکان جهت ارجاع بیماران به بخش شیمی درمانی سرپایی | پزشکان | معاون اموزشی گروه | 1/1/1403 | 1/5/1403 |  |  | 40 % |
| 3 | وارد نمودن کیس های درمانگاهی در لاگ بوک توسط دستیاران | دستیاران | اساتید | 1/1/1403 | 1/5/1403 |  |  | 80 % |
| 4 | پایش حضور و غیاب و میزان فعالیت دستیاران در درمانگاه های کلینیک ویژه | پزشکان | مدیرگروه | 1/1/1403 | 1/5/1403 |  |  | 80 % |

| **G** | هدف کلان: **تعالی نظام مراقبت و درمان بصورت ایمن و اثر بخش** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **تعالی مراقبت های عمومی بالینی مرکز** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **بهبود دسترسی به پزشکان دارای صلاحیت در شبانه روز جهت بهبود کیفیت درمان بیماران تحت شیمی درمانی** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | انجام مکاتبات اداری با مدیر گروه طب اورژانس جهت مشاوره با همکاران رادیوانکولوژی در مورد بیمارانی که شیمی درمانی انها توسط این تیم انجام شده است | معاون آموزشی گروه | مدیر گروه | 8/3/1403 | 8/5/1403 |  |  | 40 % |
| 2 | هماهنگی مسئول پذیرش بخش با بخش اورژانس بیمارستان | مسئول پذیرش | رئیس بخش | 1/5/1403 | 1/8/1403 |  |  | 10% |

| **G** | هدف کلان: **تعالی نظام مراقبت و درمان بصورت ایمن و اثر بخش** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **تعالی مراقبت های عمومی بالینی مرکز** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **تعیین ظرفیت برای پزشکان گروه رادیوانکولوژی در راستای بهبود فرایند طبقه بندی بیماران و توزیع مناسب** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | برگزاری جلسات آموزشی و درمانی با موضوع توزیع مناسب تعداد بیماران | پزشکان | مدیرگروه | 1/1/1403 | 1/6/1403 |  |  | 100 % |
| 2 | تهیه دفتر تعداد بیماران جهت پزشکان و دسترسی آن دفتر برای کلیه پزشکان در اتاق درمان | مسئول بخش | رئیس بخش | 1/4/1403 | 1/9/1403 |  |  | 70 % |
| 3 | عدم پذیرش بیماران فراتر از ظرفیت هر پزشک توسط مسئول پذیرش | مئول پذیرش | رئیس بخش | 20/4/1403 | 20/8/1403 |  |  | 60 % |

| **G** | هدف کلان: **توسعه نظام مراقبت و درمان بصورت ایمن و اثربخش** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **تعالی مراقبت های عمومی بالینی مرکز** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **بهبود فرایند مشاوره ها و چرخه بین سرویس های مختلف مرتبط با آن** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **پایش** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | معرفی اعضای هیأت علمی جهت انجام مشاوره های بیمارستان افضلی پور با حضور دستیار | اعضای هیأت علمی گروه | مدیرگروه | 1/3/1403 | 1/5/1403 |  |  | 60 % |
| 2 | معرفی فوکال پوینت مشاوره ها به معاون اموزشی افضلی پور | کارشناس گروه | مدیرگروه | 15/3/1403 | 15/4/1403 |  |  | 80 % |
| 3 | معرفی نماینده تله مدیسین از گروه رادیوانکولوژی به معاون اموزشی بیمارستان افضلی پور | دکتر احمد شعله ور | مدیرگروه | 15/3/1403 | 31/6/1403 |  |  | 40 % |

| **G** | هدف کلان: **ارتقاعملکرد نظام آموزش و پژوهش در مرکز** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **ارتقاء فرایند های نظام آموزش رسالت محور و پاسخگو در حوزه پزشکی و پیراپزشکی** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **تقویت و بهبود برنامه ریزی نحوه توزیع و چرخش فراگیران بین گروه ها و سرویس های مختلف و مراکز آموزشی درمانی مختلف** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | اعزام دستیاران سال 4 به شیراز جهت گذراندن دوره براکی تراپی | مدیرگروه | مدیرگروه | 1/2/1403 | 1/8/1403 |  |  | 50 % |
| 2 | گذراندن دوره چرخشی ماهیانه دستیاران سال آخر به بخش های رادیولوژی، پزشکی هسته ای، پاتولوژی | معاون اموزشی گروه | مدیرگروه | 1/10/1403 | 29/12/1403 |  |  | 10 % |

| **G** | هدف کلان: **ارتقاعملکرد نظام آموزش و پژوهش در مرکز** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **ارتقاء فرایند های نظام آموزش رسالت محور و پاسخگو در حوزه پزشکی و پیراپزشکی** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **تقویت توان فراگیران در استدلالات بالینی و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | استفاده از سایت های مرتبط با رشته انکولوژی از جمله Onco assist | اساتید  دستیاران | مدیرگروه | 1/4/1403 | 1/8/1403 |  |  | 50 % |
| 2 | استفاده از استدلال بالینی در برنامه های آموزشی  ( NCCN, Esmo , Asco) | اساتید | مدیرگروه | 1/7/1403 | 1/11/1403 |  |  | 0 |
| 3 | برگزاری ژورنال کلاب های مرتبط با موارد انکولوژی | اساتید  دستیاران | معاون آموزشی گروه | 1/6/1403 | 1/10/1403 |  |  | 0 |

| **G** | هدف کلان: **ارتقاعملکرد نظام آموزش و پژوهش در مرکز** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **ارتقاء فرایند های نظام آموزش رسالت محور و پاسخگو در حوزه پزشکی و پیراپزشکی** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **تقویت انضباط آموزشی بین فراگیران از نظر حضور و غیاب و ثبت تایمکس** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | انجام مکاتبات اداری در خصوص ارسال گزارش تایمکس دستیاران رادیوانکولوژی شفا به گروه در پایان هر ماه | کارشناس آموزش شفا | کارشناس گروه | 1/2/1403 | 1/6/1403 |  |  | 80 % |
| 2 | بازخورد ایرادات دستگاه تایمکس دستیاران شفا و پیگیریی رفع آن | کارشناس آموزش شفا | کارشناس گروه | 1/2/1403 | 1/6/1403 |  |  | 60 % |
| 2 | ثبت مرخصی های دستیاران در لاگ بوک | دستیاران | مدیرگروه | 1/4/1403 | 1/8/1403 |  |  | 30 % |
| 3 | برگزاری جلسه با دستیاران جهت لزوم پایبندی به قوانین و مقررات آموزشی ، درمانی و پژوهشی | معاون اموزشی | مدیرگروه | 1/7/1403 | 1/9/1403 |  |  | 0 |

| **G** | هدف کلان: **ارتقاعملکرد نظام آموزش و پژوهش در مرکز** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **ارتقاء فرایند های نظام آموزش رسالت محور و پاسخگو در حوزه پزشکی و پیراپزشکی** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **تقویت کارتیمی بین گروه ها و همچنین راندها و مورنینگ ها** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | انجام مکاتبات اداری در خصوص همکاری گروه رادیولوژی با این گروه | کارشناس گروه | مدیر گروه | 1/3/1403 | 1/5/1403 |  |  | 90 % |
| 2 | معرفی نماینده ای از گروه رادیولوژی جهت برگزاری کلاس های مشترک بین گروهی | دکتر سیرویی نژاد | مدیر گروه رادیولوژی | 1/4/1403 | 1/5/1403 |  |  | 60 % |
| 3 | تدوین برنامه و اطلاع رسانی به دستیاران و پزشکان گروه | کارشناس گروه | معاون اموزشی گروه | 1/4/1403 | 1/10/1403 |  |  | 40 % |
| 4 | انجام مکاتبات اداری در خصوص برگزاری سمپوزیوم و کلاس های مشترک حول محور روانشناسی بیماران سرطانی و ... با گروه روانپزشکی | کارشناس گروه | مدیرگروه | 1/3/1403 | 1/8/1403 |  |  | 30 % |
| 5 | معرفی نماینده ای از گروه روانپزشکی جهت برگزاری دوره های مشترک آموزشی | دکتر دیوسالار | مدیر گروه روانپزشکی | 1/7/1403 | 1/11/1403 |  |  | 20 % |
| 6 | همکاری گروه بالینی رادیوانکولوژی با گروه فیزیک پزشکی در خصوص درس پرتوی انکولوزی | اعضای هیأت علمی | مدیر گروه فیزیک پزشکی | 1/3/1403 | 1/7/1403 |  |  | 10 % |

| **G** | هدف کلان: **ارتقاعملکرد نظام آموزش و پژوهش در مرکز** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **تعالی عرصه پژوهش بالینی و کاربردی مرکز** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **ساماندهی پایان نامه های فراگیران پزشکی و غیر پزشکی در سطوح مختلف به ویژه دستیاران متناسب با نیاز های مرکز** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | اولویت بندی پایان نامه های دستیاران براساس نیاز های کاربردی بخش رادیوانکولوژی | شورای پژوهشی گروه | مدیرگروه | 1/2/1403 | 1/5/1403 |  |  | 80 % |
| 3 | مطرح نمودن عناوین پایان نامه ها در شورای پژوهشی گروه | شورای پژوهشی گروه | مدیرگروه | 1/2/1403 | 1/5/1403 |  |  | 50 % |
| 3 | همکاری با پایگاه تحقیقات بالینی در خصوص توسعه طرح های تحقیقاتی مرکز | معاونت پژوهشی مرکز | معاون آموزشی | 1/8/1403 | 1/12/1403 |  |  | 0 |
| 4 | جذب نیروی هیأت علمی پژوهشی رادیوانکولوژی تمام وقت در مرکز | مدیرگروه |  | 1/5/1403 | 1/9/1403 |  |  | 10 % |
| 5 | انجام کارهای تحقیقاتی در رابطه با رشته انکولوژی ( غیر از پایان نامه) توسط اعضای هیأت علمی | شورای پژوهشی گروه | مدیرگروه | 15/1/1403 | 15/6/1403 |  |  | 70 % |

| **G** | هدف کلان: **ارتقاعملکرد نظام آموزش و پژوهش در مرکز** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **تعالی عرصه پژوهش بالینی و کاربردی مرکز** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **آموزش جهت بکارگیری هوش مصنوعی در زمینه انکولوژی** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | ارائه مقالات مرتبط با استفاده از هوش مصنوعی در زمینه رادیوانکولوژی | معاون آموزشی گروه | مدیرگروه | 1/1/1403 | 1/6/1403 |  |  | 70% |
| 2 | استفاده از نرم افزار های هوش مصنوعی جهت کانتورینگ و طراحی درمان | فیزیک ارشد | رئیس بخش | 1/5/1403 | 1/9/1403 |  |  | 20 % |
| 3 | نظر سنجی در خصوص کارگاه های هوش مصنوعی در آموزش و درمان | کارشناس گروه | معاون آموزشی | 1/4/1403 | 1/9/1403 |  |  | 10 % |
| 4 | معرفی عناوین پیشنهادی در زمینه هوش مصنوعی به واحد EDO بیمارستان | کارشناس گروه | معاون آموزشی | 12/4/1403 | 12/7/1403 |  |  | 10 % |
| 5 | برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با توسعه آموزش پزشکی با میزبانی گروه رادیوانکولوژی | اعضای هیأت علمی | مدیر گروه | 1/7/1403 | 1/12/1403 |  |  | 0 |
| 6 | برگزاری آموزش مداوم با میزبانی گروه رادیوانکولوژی در زمینه های مرتبط گروه توسط اعضای هیأت علمی جدید الورود | اعضای هیأت علمی | کارشناس گروه | 1/2/1403 | 1/7/1403 |  |  | 10 % |

| **G** | هدف کلان: **حمایت از گیرنده خدمت و بهبود کیفیت مستمر با تاکید بر ارتقاء سلامت در راستای مسئولیت های اجتماعی** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O** | هدف اختصاصی : **ارتقا وضعیت حقوقی بیمار در امور درمانی رفاهی و آموزشی مرکز** | | | | | | | |
| **مداخلات** | **بهبود ارائه خدمات جانبی به بیمار** | | | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **مسئول اجرا** | **مسئول پیگیری** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **شاخص  دست یابی** | **هزینه لازم**  **تخمین هزینه** | **گزارش پیشرفت برنامه** |
| 1 | ارائه خدمات به بیماران از طریق انجمن یاس ( بیماران مراجعه کننده به بخش در شفا و افضلی پور) | پزشکان | پزشکان | 1/5/1403 | 1/10/1403 |  |  | 10 % |
| 2 | درخواست حضور مداوم مددکار اجتماعی در هر دو بخش شفا و افضلی پور | مسئول پاراکلینیک | رئیس بخش | 1/7/1403 | 29/10/1403 |  |  | 0 |
| 3 | ارتقا امکانات و گسترش فضای فیزیکی سالن انتظار بیماران در بخش رادیوتراپی شفا | مسئول بخش | رئیس بخش | 15/5/1403 | 15/9/1403 |  |  | 0 |
| 4 | فراهم نمودن امکانات رفاهی بیشتر سالن انتظار بخش رادیوانکولوژی افضلی پور | مسئول بخش | مدیر عامل پیشرو طب | 1/4/1403 | 1/7/1403 |  |  | 20 % |