دانشگاه علوم پزشکی کرمان

برنامه عملیاتی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور در سال 1404 / گروه رادیوانکولوژی

| G | هدف کلان: توسعه مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع سازمان |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | هدف اختصاصی : توسعه مدیریت منابع انسانی، امور رفاهی و سلامت حرفه ای |  |  |  |  |  |  |  |
|  | سیاست اجرایی: اعتلای اخلاق حرفه ای و توانمند سازی در خصوص اصول حرفه گری |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسئول اجرا | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شاخص دستیابی | هزینه لازم تخمین هزینه | گزارش پیشرفت برنامه |
| 1 | آموزش و برگزاری ژورنال کلاب های اخلاق حرفه ای جهت دستیاران رادیوانکولوژی | اعضای هیأت علمی گروه | مدیرگروه | 1/2/1404 | 1/4/1404 | 50 % |  | 20 % |
| 2 | آموزش پرسنل مرکز جهت رعایت اصول اخلاق حرفه ای در رابطه با بیماران، همکاران و پزشکان | مدیرعامل شرکت پیشرو طب | کارشناس گروه | 1/2/1404 | 1/6/1404 | 60% |  | 40 % |
| 3 | آموزش Communication skill به دستیاران رادیوانکولوژی | اساتید گروه | معاون اموزشی گروه | 1/3/1404 | 1/7/1404 | 70% |  |  |
| 4 | آموزش اخلاق حرفه ای به دستیاران با همکاری اساتید گروه اخلاق پزشکی | گروه اخلاق پزشکی | مدیر گروه | 1/3/1404 | 1/6/1404 | 60% |  | 10% |

| G | هدف کلان: توسعه مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع سازمان |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | هدف اختصاصی : توسعه مدیریت منابع اطلاعاتی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | سیاست اجرایی: توسعه زیر ساخت های سخت افزاری مرکز |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسئول اجرا | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شاخص دست یابی | هزینه لازم تخمین هزینه | گزارش پیشرفت برنامه |
| 1 | درخواست خرید لپ تاپ جهت ارتقای آموزش و پژوهش گروه | کارشناس گروه | مدیر گروه | 1/2/1404 | 1/4/1404 | 100% |  | 90% |
| 2 | پیگیری درخوست خرید و تحویل لپ تاپ | کارشناس گروه | مدیر گروه | 1/4/1404 | 1/6/1404 | 100% |  | 10% |

| G | هدف کلان: توسعه مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع سازمان |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | هدف اختصاصی : توسعه مدیریت غذا و دارو |  |  |  |  |  |  |  |
|  | سیاست اجرایی: ایجاد مشاوره تغذیه متناسب با بیماران سرطانی در راستای ارتقای مشاوره تغذیه متناسب با گروه های بیماری و تقویت جایگاه آن با درمان |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسئول اجرا | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شاخص دستیابی | هزینه لازم تخمین هزینه | گزارش پیشرفت برنامه |
| 1 | ارسال نامه به مدیرگروه تغذیه و درخواست حضور متخصص تغذیه متناسب با بیماران سرطانی در بخش رادیوتراپی شفا و افضلی پور | رئیس بخش | مدیرگروه | 1/3/1404 | 1/6/1404 | 80% |  | 20 % |
| 2 | فراهم نمودن محلی جهت حضور متخصص تغذیه در بخش | مسئول بخش | مدیرگروه | 1/5/1404 | 1/6/1404 | 80 % |  | 20% |
| 3 | ارجاع بیماران به متخصص تغذیه جهت دریافت راهنمایی و رژیم های شیمی درمانی و پرتودرمانی | پزشکان بخش | رئیس بخش | 1/6/1404 | 1/8/1404 | 50% |  | 0 |
| 4 | حضور روانپزشک بالینی در بخش رادیوانکولوژی افضلی پور جهت مشاوره | اساتید روانپزشک شاغل در بیمارستان | مدیرگروه | 1/3/1404 | 1/6/1404 | 60 % |  | 10% |

| G | هدف کلان: توسعه مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع سازمان |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | هدف اختصاصی : توسعه مدیریت منابع تجهیزاتی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | سیاست اجرایی: خریداری دستگاه دستگاه دوم شتابدهنده خطی، براکی تراپی، نرم افزار IMRT و سی سیمولاتور در راستای تهیه تجهیزات پزشکی پیشرفته بخش |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسئول اجرا | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شاخص دست یابی | هزینه لازم تخمین هزینه | گزارش پیشرفت برنامه |
| 1 | انجام مکاتبات اداری در خصوص کمبود دستگاه و خریداری دستگاه های مورد نیاز | کارشناس گروه | مدیرگروه | 1/2/1404 | 1/3/1404 | 80% |  | 30 % |
| 2 | برگزاری جلسات مداوم و پیگیری خرید تجهیزات | مدیر گروه | رئیس بخش | 1/3/1404 | 1/5/1404 | 80% |  | 10 % |
| 3 | انجام مکاتبات اداری جهت تسریع در روند راه اندازی دستگاه توموتراپی شفا | مدیر گروه | رئیس بخش شفا | 1/2/1404 | 1/3/1404 | 80% |  | 20 % |
| 4 | ارسال نامه درخصوص جذب خیرین سلامت برای تامین اعتبار | معاونت درمان معاونت توسعه | مدیرگروه | 1/2/1404 | 1/5/1404 | 80% |  | 10 % |
| 5 | پیگیری جذب خیرین سلامت و برگزاری جلسه با ایشان | رئیس بخش | معاونت درمان معاونت توسعه | 1/3/1404 | 1/6/1404 | 80% |  | 0 |

| G | هدف کلان: توسعه مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع سازمان |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | هدف اختصاصی : توسعه نظام تصمیم گیری مبتنی بر شواهد |  |  |  |  |  |  |  |
|  | سیاست اجرایی: استقرار نظام اعتبار بخشی آموزشی ، پژوهشی و درمانی |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسئول اجرا | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شاخص دست یابی | هزینه لازم تخمین هزینه | گزارش پیشرفت برنامه |
| 1 | معرفی فوکال پوینت بررسی مستندات پرونده های پزشکی شفا و افضلی پور | دکتر سارا شمسی دکتر فاطمه عرب نژاد | مدیر گروه | 1/2/1404 | 1/5/1404 | 70 % |  | 30 % |
| 2 | بررسی مستندات پرونده های پزشکی و ارائه بازخورد به پزشکان گروه | دکتر سارا شمسی دکتر فاطمه عرب نژاد | معاون اموزشی | 1/3/1404 | 1/6/1404 | 50% |  | 20 % |
| 3 | بازدید مدیر گروه و کارشناس در جهت بررسی مستندات پرونده های پزشکی | کارشناس گروه | مدیرگروه | 1/5/1404 | 1/8/1404 | 30% |  | 20% |
| 4 | ارائه نتایج بررسی مستندات به دستیاران و پزشکان بخش | رئیس بخش | مدیرگروه | 1/5/1404 | 1/7/1404 | 70% |  | 20% |

| G | هدف کلان: توسعه نظام مراقبت و درمان بصورت ایمن و اثربخش |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | هدف اختصاصی : تعالی مراقبت های عمومی بالینی مرکز |  |  |  |  |  |  |  |
|  | سیاست اجرایی: بهبود فرایند مشاوره ها و چرخه بین سرویس های مختلف مرتبط با آن |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسئول اجرا | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شاخص دستیابی | هزینه لازم تخمین هزینه | گزارش پیشرفت برنامه |
| 1 | معرفی اعضای هیأت علمی جهت انجام مشاوره های بیمارستان افضلی پور با حضور دستیار | اعضای هیأت علمی گروه | مدیرگروه | 1/3/1404 | 1/5/1404 | 70% |  | 30% |
| 2 | هماهنگی با بخش های مرتبط بیمارستان برای انجام مشاوره های رادیوانکولوژی | مسئول پذیرش بخش | مدیر گروه | 1/4/1404 | 1/7/1404 | 30 % |  | 10% |

| G | هدف کلان: ارتقاعملکرد نظام آموزش و پژوهش در مرکز |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | هدف اختصاصی : ارتقاء فرایند های نظام آموزش رسالت محور و پاسخگو در حوزه پزشکی و پیراپزشکی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | سیاست اجرایی: تقویت توان فراگیران در استدلالات بالینی و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسئول اجرا | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شاخص دست یابی | هزینه لازم تخمین هزینه | گزارش پیشرفت برنامه |
| 1 | استفاده از سایت های مرتبط با رشته انکولوژی از جمله Onco assist | اساتید دستیاران | مدیرگروه | 1/4/1404 | 1/8/1404 | 60% |  | 50 % |
| 2 | استفاده از استدلال بالینی در برنامه های آموزشی ( NCCN, Esmo , Asco) | اساتید | مدیرگروه | 16/1/1404 | 1/4/1404 | 60% |  | 50% |
| 3 | برگزاری ژورنال کلاب های مرتبط با موارد انکولوژی | اساتید دستیاران | معاون آموزشی گروه | 1/2/1404 | 1/6/1404 | 70% |  | 30 % |
| 4 | برگزاری دوره های اموزش مبتنی بر شواهد مرتبط با انکولوژی | خانم دکتر اخوتی | مدیر گروه | 1/3/1404 | 1/7/1404 | 70 % |  | 10 % |

| G | هدف کلان: ارتقاعملکرد نظام آموزش و پژوهش در مرکز |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | هدف اختصاصی : ارتقاء فرایند های نظام آموزش رسالت محور و پاسخگو در حوزه پزشکی و پیراپزشکی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | سیاست اجرایی: تقویت انضباط آموزشی بین فراگیران از نظر حضور و غیاب و ثبت تایمکس |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسئول اجرا | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شاخص دست یابی | هزینه لازم تخمین هزینه | گزارش پیشرفت برنامه |
| 1 | انجام مکاتبات اداری در خصوص ارسال گزارش تایمکس دستیاران رادیوانکولوژی شفا به گروه در پایان هر ماه | کارشناس آموزش شفا | کارشناس گروه | 1/2/1404 | 1/6/1404 | 100% |  | 80 % |
| 2 | بازخورد ایرادات دستگاه تایمکس دستیاران شفا و پیگیریی رفع آن | کارشناس آموزش شفا | کارشناس گروه | 1/2/1404 | 1/6/1404 | 80% |  | 60 % |
| 3 | ثبت مرخصی های دستیاران در لاگ بوک | دستیاران | مدیرگروه | 16/1/1404 | 1/4/1404 | 100% |  | 80 % |
| 4 | برگزاری جلسه با دستیاران جهت لزوم پایبندی به قوانین و مقررات آموزشی ، درمانی و پژوهشی | معاون اموزشی | مدیرگروه | 1/7/1404 | 1/8/1404 | 100% |  | 90% |
| 5 | ثبت مرخصی دستیاران در سامانه لاگ بوک | دستیاران | مدیر گروه | 1/2/1404 | 1/5/1404 | 100 % |  | 80 % |

| G | هدف کلان: ارتقاعملکرد نظام آموزش و پژوهش در مرکز |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | هدف اختصاصی : ارتقاء فرایند های نظام آموزش رسالت محور و پاسخگو در حوزه پزشکی و پیراپزشکی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | سیاست اجرایی: تقویت کارتیمی بین گروه ها و همچنین راندها و مورنینگ ها |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسئول اجرا | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شاخص دست یابی | هزینه لازم تخمین هزینه | گزارش پیشرفت برنامه |
| 1 | برگزاری کلاس های مشترک با حضور اساتید رادیولوژیست | پزشکان رادیولوژی | مدیر گروه | 1/2/1404 | 1/5/1404 | 90% |  | 20 % |
| 2 | انجام مکاتبات اداری در خصوص برگزاری سمپوزیوم و کلاس های مشترک حول محور روانشناسی بیماران سرطانی و ... با گروه روانپزشکی | کارشناس گروه | مدیرگروه | 1/3/1404 | 1/7/1404 | 90% |  | 0 |
| 3 | معرفی نماینده ای از گروه روانپزشکی جهت برگزاری دوره های مشترک آموزشی | دکتر دیوسالار | مدیر گروه روانپزشکی | 1/3/1404 | 1/5/1404 | 80% |  | 20 % |
| 4 | همکاری گروه بالینی رادیوانکولوژی با گروه فیزیک پزشکی در خصوص درس پرتوی انکولوژی | اعضای هیأت علمی | مدیر گروه فیزیک پزشکی | 1/2/1404 | 1/4/1404 | 100% |  | 30 % |

| G | هدف کلان: ارتقاعملکرد نظام آموزش و پژوهش در مرکز |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | هدف اختصاصی : تعالی عرصه پژوهش بالینی و کاربردی مرکز |  |  |  |  |  |  |  |
|  | سیاست اجرایی: ساماندهی پایان نامه های فراگیران پزشکی و غیر پزشکی در سطوح مختلف به ویژه دستیاران متناسب با نیاز های مرکز |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسئول اجرا | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شاخص دست یابی | هزینه لازم تخمین هزینه | گزارش پیشرفت برنامه |
| 1 | اولویت بندی پایان نامه های دستیاران براساس نیاز های کاربردی بخش رادیوانکولوژی | شورای پژوهشی گروه | مدیرگروه | 1/2/1404 | 1/4/1404 | 100 % |  | 80 % |
| 2 | مطرح نمودن عناوین پایان نامه ها در شورای پژوهشی گروه | شورای پژوهشی گروه | مدیرگروه | 1/2/1403 | 1/3/1404 | 100% |  | 90 % |
| 3 | جذب نیروی هیأت علمی پژوهشی رادیوانکولوژی تمام وقت در مرکز | مدیرگروه |  | 1/4/1404 | 1/7/1404 | 50% |  | 0 |
| 4 | جذب نیروی کارشناس پژوهشی مستقر در بخش رادیوانکولوژی افضلی پور | مدیر گروه |  | 1/4/1404 | 1/8/1404 | 30% |  | 0 |
| 5 | انجام کارهای تحقیقاتی در رابطه با رشته انکولوژی ( غیر از پایان نامه) توسط اعضای هیأت علمی | شورای پژوهشی گروه | مدیرگروه | 1/3/1404 | 1/6/1404 | 80% |  | 40 % |

| G | هدف کلان: ارتقاعملکرد نظام آموزش و پژوهش در مرکز |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | هدف اختصاصی : تعالی عرصه پژوهش بالینی و کاربردی مرکز |  |  |  |  |  |  |  |
|  | سیاست اجرایی: آموزش جهت بکارگیری هوش مصنوعی در زمینه انکولوژی |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسئول اجرا | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شاخص دست یابی | هزینه لازم تخمین هزینه | گزارش پیشرفت برنامه |
| 1 | ارائه مقالات مرتبط با استفاده از هوش مصنوعی در زمینه رادیوانکولوژی | معاون آموزشی گروه | مدیرگروه | 1/2/1404 | 1/5/1404 | 50% |  | 10% |
| 2 | استفاده از نرم افزار های هوش مصنوعی جهت کانتورینگ و طراحی درمان | فیزیک ارشد | رئیس بخش | 1/5/1404 | 1/9/1404 | 30% |  | 0 |
| 3 | نظر سنجی در خصوص کارگاه های هوش مصنوعی در آموزش و درمان | کارشناس گروه | معاون آموزشی | 1/2/1404 | 1/3/1404 | 40% |  | 20 % |
| 4 | معرفی عناوین پیشنهادی در زمینه هوش مصنوعی به واحد EDO بیمارستان | کارشناس گروه | معاون آموزشی | 1/3/1404 | 1/5/1404 | 50% |  | 0 |
| 5 | برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با توسعه آموزش پزشکی با میزبانی گروه رادیوانکولوژی | اعضای هیأت علمی | مدیر گروه | 1/3/1404 | 1/7/1404 | 70% |  | 0 |
| 6 | برگزاری دوره های آموزش مداوم با میزبانی گروه رادیوانکولوژی در زمینه های مرتبط گروه توسط اعضای هیأت علمی جدید الورود | اعضای هیأت علمی | کارشناس گروه | 1/2/1404 | 1/4/1404 | 80% |  | 40% |
| 7 | شرکت در دوره های IMRT توسط اعضای هیأت علمی گروه | اعضای هیأت علمی | مدیرگروه | 1/4/1404 | 1/7/1404 | 50% |  | 20% |

| G | هدف کلان: حمایت از گیرنده خدمت و بهبود کیفیت مستمر با تاکید بر ارتقاء سلامت در راستای مسئولیت های اجتماعی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | هدف اختصاصی : ارتقا وضعیت حقوقی بیمار در امور درمانی رفاهی و آموزشی مرکز |  |  |  |  |  |  |  |
|  | سیاست اجرایی: بهبود ارائه خدمات جانبی به بیمار |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | عنوان فعالیت | مسئول اجرا | مسئول پیگیری | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شاخص دست یابی | هزینه لازم تخمین هزینه | گزارش پیشرفت برنامه |
| 1 | درخواست حضور مداوم مددکار اجتماعی در هر دو بخش شفا و افضلی پور | مسئول پاراکلینیک | رئیس بخش | 1/7/1404 | 1/8/1404 | 40% |  | 0 |
| 2 | ارتقا امکانات و گسترش فضای فیزیکی سالن انتظار بیماران در بخش رادیوتراپی شفا | مسئول بخش | رئیس بخش | 1/8/1404 | 1/10/1404 | 40% |  | 0 |
| 3 | فراهم نمودن امکانات رفاهی بیشتر سالن انتظار بخش رادیوانکولوژی افضلی پور | مسئول بخش | مدیر عامل پیشرو طب | 1/2/1404 | 1/4/1404 | 50 % |  | 10 % |